## Kartleggingsplan
GEODATAPLAN for Innlandet
Kartleggingsplan 2026-2029
Oversikt over samfinansierte aktiviteter
P R O S J E K T I N F O | [7 empty] | K O S T N A D E R
Fylke | Region | Prosjektnavn | Kommune | Prosjekt-type | Oppstart år | Antall | Enhet | Totalkostnad | V | E | K | S | T | L | FK | SF | NVE | FB | BN | NV | A | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Andre
[8 empty] | 1069345.2 | 608444.298 | 651904.605 | 2955300.876 | 1260348.903 | 651904.605 | 669288.7278 | 651904.605 | 0 | 451987.1928 | 0 | 347682.456 | 443295.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: FB; A
Fylke | Region | Prosjektnavn | Kommune | Prosjekt-type | Oppstart år | Antall | Enhet | Totalkostnad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
AG | 0 | LACIAG61 Agder 2026 | Lindesnes | FKB og laser | 2026 | 228.2 | Km2 | 1069345.2 | 74854.164 | 80200.89 | 363577.368 | 155055.054 | 80200.89 | 82339.5804 | 80200.89 | 0 | 55605.9504 | 0 | 42773.808 | 54536.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | LACIAG61 Agder 2026 | Lyngdal | FKB og laser | 2026 | 312.5 | Km2 | 1464375 | 102506.25 | 109828.125 | 497887.5 | 212334.375 | 109828.125 | 112756.875 | 109828.125 | 0 | 76147.5 | 0 | 58575 | 74683.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | LACIAG61 Agder 2026 | Kristiansand | FKB og laser | 2026 | 390.5 | Km2 | 1829883 | 128091.81 | 137241.225 | 622160.22 | 265333.035 | 137241.225 | 140900.991 | 137241.225 | 0 | 95153.916 | 0 | 73195.32 | 93324.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | LACIAG61 Agder 2026 | Vennesla | FKB og laser | 2026 | 390.7 | Km2 | 1830820.2 | 128157.414 | 137311.515 | 622478.868 | 265468.929 | 137311.515 | 140973.1554 | 137311.515 | 0 | 95202.6504 | 0 | 73232.808 | 93371.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | LACIAG61 Agder 2026 | Evje og Hornnes | FKB og laser | 2026 | 208.2 | Km2 | 975625.2 | 68293.764 | 73171.89 | 331712.568 | 141465.654 | 73171.89 | 75123.1404 | 73171.89 | 0 | 50732.5104 | 0 | 39025.008 | 49756.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | LACIAG61 Agder 2026 | Åseral | FKB og laser | 2026 | 97.2 | Km2 | 455479.2 | 31883.544 | 34160.94 | 154862.928 | 66044.484 | 34160.94 | 35071.8984 | 34160.94 | 0 | 23684.9184 | 0 | 18219.168 | 23229.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | LACIAG61 Agder 2026 | Bykle | FKB og laser | 2026 | 107.9 | Km2 | 505619.4 | 35393.358 | 37921.455 | 171910.596 | 73314.813 | 37921.455 | 38932.6938 | 37921.455 | 0 | 26292.2088 | 0 | 20224.776 | 25786.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | LACIAG61 Agder 2026 | Arendal | FKB og laser | 2026 | 119.7 | Km2 | 560914.2 | 39263.994 | 42068.565 | 190710.828 | 81332.559 | 42068.565 | 43190.3934 | 42068.565 | 0 | 29167.5384 | 0 | 22436.568 | 28606.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | LACIAG63 Agder FKB-C | Flekkefjord | FKB-C | 2026 |  | Km2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | LACIAG63 Agder FKB-C | Sirdal | FKB-C | 2026 |  | Km2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | LACIAG63 Agder FKB-C | Valle | FKB-C | 2026 |  | Km2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | LACIAG63 Agder FKB-C | Bykle | FKB-C | 2026 |  | Km2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2026 | Flekkefjord | AR5 | 2026 |  | Km2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2026 | Sirdal | AR5 | 2026 |  | Km2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2026 | Valle | AR5 | 2026 |  | Km2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2026 | Bykle | AR5 | 2026 |  | Km2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | LACIAG71 Agder 2027 | Lillesand | FKB-kartlegging | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | LACIAG71 Agder 2027 | Birkenes | FKB-kartlegging | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | LACIAG71 Agder 2027 | Iveland | FKB-kartlegging | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | LACIAG71 Agder 2027 | Tvedestrand | FKB-kartlegging | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | LACIAG71 Agder 2027 | Arendal | FKB-kartlegging | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | LACIAG71 Agder 2027 | Froland | FKB-kartlegging | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | LACIAG71 Agder 2027 | Grimstad | FKB-kartlegging | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG |  | Bane NOR, Vennesla og østover |  | FKB-kartlegging | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG |  | FV 42, Kvinlog - Sveindal |  | FKB og laser | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | Omløpsbilder inkludert IR | Kvinesdal | Omløpsbilder | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | Omløpsbilder inkludert IR | Farsund | Omløpsbilder | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | Omløpsbilder inkludert IR | Lyngdal | Omløpsbilder | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | Omløpsbilder inkludert IR | Hægebostad | Omløpsbilder | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | Omløpsbilder inkludert IR | Åseral | Omløpsbilder | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | Omløpsbilder inkludert IR | Bygland | Omløpsbilder | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | Omløpsbilder inkludert IR | Evje og Hornnes | Omløpsbilder | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | Omløpsbilder inkludert IR | Lindesnes | Omløpsbilder | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | Omløpsbilder inkludert IR | Kristiansand | Omløpsbilder | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | Omløpsbilder inkludert IR | Iveland | Omløpsbilder | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | Omløpsbilder inkludert IR | Lillesand | Omløpsbilder | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | Omløpsbilder inkludert IR | Birkenes | Omløpsbilder | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | Omløpsbilder inkludert IR | Grimstad | Omløpsbilder | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | Omløpsbilder inkludert IR | Froland | Omløpsbilder | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | Omløpsbilder inkludert IR | Arendal | Omløpsbilder | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | Omløpsbilder inkludert IR | Tvedestrand | Omløpsbilder | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | Omløpsbilder inkludert IR | Vegårshei | Omløpsbilder | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | Omløpsbilder inkludert IR | Åmli | Omløpsbilder | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | Omløpsbilder inkludert IR | Gjerstad | Omløpsbilder | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | Omløpsbilder inkludert IR | Risør | Omløpsbilder | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | Omløpsbilder inkludert IR | Valle | Omløpsbilder | 2027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2028 | Kvinesdal | AR5 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2028 | Farsund | AR5 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2028 | Lyngdal | AR5 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2028 | Hægebostad | AR5 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2028 | Åseral | AR5 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2028 | Bygland | AR5 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2028 | Evje og Hornnes | AR5 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2028 | Lindesnes | AR5 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2028 | Kristiansand | AR5 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2028 | Iveland | AR5 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2028 | Lillesand | AR5 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2028 | Birkenes | AR5 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2028 | Grimstad | AR5 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2028 | Froland | AR5 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2028 | Arendal | AR5 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2028 | Tvedestrand | AR5 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2028 | Vegårshei | AR5 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2028 | Åmli | AR5 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2028 | Gjerstad | AR5 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2028 | Risør | AR5 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | AR5 - kartlegging 2028 | Valle | AR5 | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | FKB-B - kartlegging 2028 | Arendal | FKB-kartlegging | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | FKB og laser 2028 | Risør | FKB og laser | 2028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | FKB-kartlegging A og B 2029 | Arendal | FKB-kartlegging | 2029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | FKB-B - kartlegging 2031 | Arendal | FKB-kartlegging | 2031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | FKB-kartlegging A og B 2032 | Arendal | FKB-kartlegging | 2032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | FKB-B - kartlegging 2033 | Arendal | FKB-kartlegging | 2033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | FKB-B - kartlegging 2035 | Arendal | FKB-kartlegging | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AG | 0 | FKB-kartlegging A og B 2036 | Arendal | FKB-kartlegging | 2036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Denne figuren representerer en tabellslicer. Tabellslicere støttes ikke i denne versjonen av Excel. Sliceren kan ikke brukes hvis figuren ble endret i en tidligere versjon av Excel, eller hvis arbeidsboken ble lagret i Excel 2007 eller tidligere.
Denne figuren representerer en tabellslicer. Tabellslicere støttes ikke i denne versjonen av Excel. Sliceren kan ikke brukes hvis figuren ble endret i en tidligere versjon av Excel, eller hvis arbeidsboken ble lagret i Excel 2007 eller tidligere.
Denne figuren representerer en tabellslicer. Tabellslicere støttes ikke i denne versjonen av Excel. Sliceren kan ikke brukes hvis figuren ble endret i en tidligere versjon av Excel, eller hvis arbeidsboken ble lagret i Excel 2007 eller tidligere.
Denne figuren representerer en tabellslicer. Tabellslicere støttes ikke i denne versjonen av Excel. Sliceren kan ikke brukes hvis figuren ble endret i en tidligere versjon av Excel, eller hvis arbeidsboken ble lagret i Excel 2007 eller tidligere.

## Handlingsplan
Hovedmål nr | Delmål nr | Tiltak nr | Delmål | SB | KN | KD | S | IN | Prioriterte tiltak | Prioritet | Status | Måltall definert år | Ansvar | Prioritert/ Kontinuerlig | Tidsfrist | Fagområde | Utført (År)
1 | 1 | 1 | Vegnettet på Agder er oppdatert, fullstendig og digitalt navigerbart for alle trafikantgrupper. | x |  | KD | S | x | Oppdatere vegnettet for kjørende, syklende og gående. |  |  |  | S, V, NV, FK, K | K | 2026
1 | 1 | 2 | Vegnettet på Agder er oppdatert, fullstendig og digitalt navigerbart for alle trafikantgrupper. | x |  | KD | S | x | Oppdatere det kommunale og private vegnettet for kjørende, syklende og gående. |  |  |  | S, K | K | 2026
1 | 1 | 3 | Vegnettet på Agder er oppdatert, fullstendig og digitalt navigerbart for alle trafikantgrupper. | x |  | KD | S | x | Oppdatere vegnettet for drifts-, service- og beredskapsveger. |  |  |  | V, NV, FK, K, BN | K | 2026
1 | 2 | 1 | Kartdata er ajourført etter gjennomførte samferdselstiltak. | x |  | KD | x |  | Følge opp tiltakshavere og byggherrer slik at de utarbeider og leverer FKB-ajourføringsdata. |  |  |  | V, NV, FK, K, BN | K | 2026
1 | 3 | 1 | Data for varige luftfartshindre er ajourført. | x |  | KD | x |  | Følge opp tiltakshavere og byggherrer slik at de utarbeider og leverer NRL-ajourføringsdata. |  |  |  | V, NV, FK, K, BN, E, A, T, FB | K | 2026
1 | 4 | 1 | Datasett som tidligere manglet innen samfunnsplanlegging, beredskap og klimatilpasning er etablert, oppdatert og lett tilgjengelig. | SB | x | x | x |  | Gjennomføre en kartlegging av hvilke geodatasett som mangler for å kunne vise konsekvenser av naturhendelser, og som er nødvendige for samfunnsplanlegging, beredskap og klimatilpasning. Kartleggingen skal resultere i en prioriteringsliste for etablering og oppdatering av datasett. |  |  |  | V, E, K, S, T, L, FK, SF, NVE, BN, NV | P | 2026
1 | 9 | 1 | Geovekst-kartleggingen dekker partenes behov og sikrer oppdaterte og presise basisdata for Agder. | SB | KN | KD | S |  | Dekke partenes behov i Geovekst kartleggingsprosjekt |  |  |  | BGU | K | 2026
1 | 10 | 2 | Høydedata er oppdatert i periodene mellom laserkartlegginger gjennom bruk av relevante nye tekniske løsninger. | SB | KN | KD | S |  | Når nye tekniske løsninger for oppdatering av høyder foreligger tas dette i bruk |  |  |  | BGU | K | 2026
1 | 11 | 1 | Høydedata (laser) oppdateres samtidig med FKB-dataene. | x | x | KD | x | x | Prosjektgjennomføring for ajourføring av FKB og Laser i samme sesong |  |  |  | BGU |  | 2026
1 | 12 | 1 | Det er etablert gode rutiner for oppdatering for det kontinuerlige ajourholdet. | x | x | KD |  |  | Det kontinuerlige ajourholdet hos partene må prioriteres |  |  |  | V, E, K, S, T, L, FK, SF, NVE, BN, NV | K | 2026
1 |  | 2 | Det er etablert gode rutiner for oppdatering for det kontinuerlige ajourholdet. | SB | KN | KD | S |  | Det er utarbeida presise og konkrete lister for feilretting og kvalitetsheving |  |  |  | S |  | 2026
1 | 14 | 1 | Ferdigstilte bygninger har registrert ferdigstillelsesstatus i matrikkelen. | x |  | x |  | x | Hente oversikt fra Nextcloud og rette etter veileder på Kartverket.no. Bolig- og fritidsbygg prioriteres (skulle hatt mulighet til å legge inn lenke) | 1 | Per 1. november 2025 er det 980 bolig- og fritidsbygg med RA eller IG eldre enn 5 år. |  | K | P | 2026 | Eiendom
1 | 15 | 1 | Lovpålagte datafelt i matrikkelen for arealer i bygninger er utfylt for alle bygninger registrert etter 1. januar 2010. | x |  | x |  | x | BRA, BYA og BTA i bygninger fylles ut på bygninger registrert etter 1. jan. 2010. Fokus 2026: Bygninger med et utvalg boligkoder skal ha BRA. BRA skal føres på bruksenhet og etasje | 2 | Per 1. november 2025 mangler 6,4 % av bygninger til bolig ført i 2025 bebygd areal. 30,97 % mangler bruttoareal og 1,48 % mangler bruksareal. | Alle bygninger med boligkode skal ha BRA. | K | P | 2026 | Eiendom
1 | 16 | 1 | Bygningskode og bruksenhetstype føres konsistent i matrikkelen. | x |  | x |  | x | Bygninger med kode 161 fritidsbygning skal minimum ha én bruksenhet av typen fritidsbolig. Bruksenheter til boligformål skal være registrert med type bolig. | 1 | Per november 2025 er det 3725 fritidsbygg (kode 161) uten bruksenhet av typen fritidsbolig. 96 % av forekomstenen er i 6 av kommunene. 15 av kommunene har under 20 forekomster. | Bygninger med kode 161 fritidsbygning skal minimum ha én bruksenhet av typen fritidsbolig | K | P | 2026 | Eiendom
1 | 17 | 1 | Matrikkelenhetene grunneiendom, festegrunn og jordsameie har registrert teig. | x |  | x |  | x | Fokus i 2026: Matrikkelenhet med bygning med kode bolig og fritidsbolig har teig. | 1 | Per 17.11.2025 er det 50 matrikkelenheter knyttet til bolig/fritidsbolig uten teig i matrikkelen, fordelt på 20 kommuner. | Alle matrikkelenheter knytta til bolig/fritidsbolig har teig. | K | P | 2026 | Eiendom
1 | 18 | 1 | Alle adresser er registrert som vegadresser. | x |  | x | x |  | Kommunene må omadressere fra matrikkel- til vegadresser, eller slette matrikkeladresser der de ikke er knyttet til adresseverdig bygg. | 1 | Per 17.11.2025 er 98,49% vegadresser i Agder. Det er 6 kommuner som har en andel på under 99% vegadresser. | Alle kommuner har minst 99% vegadresser | S, K | P | 2026 | Eiendom
1 | 19 | 1 | Alle kommuner i Agder har gjort en førstegangs registrering av atkomstpunkt for aktuelle adresser | x |  | x | x |  | Kartverket lager kandidatfil for atkomstpunkt og legger den ut på Nextcloud. Kommunen registrerer atkomstpunkt i henhold til adresseveileder og føringsinstruks for matrikkelen. Ta utgangspunkt i kandidatfil. | 1 | Per 1. november 2025 har 24 av 25 kommuner i Agder registrert et eller flere atkomstpunkt. | Alle kommuner har hatt gjennomgang av kandidatfil og registrert atkomstpunkt der det er hensiksmessig. | S, K | P | 2026 | Eiendom
2 | 1 | 1 | Det er tilfredsstillende kompetanse hos alle som ajourfører vegnett. | x |  | x | S | x | Kartlegge behov for kompetansetiltak |  |  |  | S, V, NV, FK, K | P | 2026
2 | 1 | 2 | Det er tilfredsstillende kompetanse hos alle som ajourfører vegnett. | x |  | x | S | x | Gjennomføre kompetansetiltak (ved behov) |  |  |  | S, V | P | 2026
2 | 1 | 1 | Det er god kollektiv kompetanse på geodata og deres anvendelse i beredskapssammenheng. | x |  | x | x |  | Gjennomføre kompetansehevende tiltak, basert på rapport om bruk av geodata i beredskapssituasjoner. |  | Ta utgangspunkt i rapport fra gjennomført undersøkelse om bruk av geodata i beredskapssammenheng i kommunene på Agder, og bruke funnene som grunnlag for kompetansehevende tiltak. |  | SF, S | P | 2026
2 | 2 | 1 | Det er etablert gode samarbeidsarenaer mellom kartforvaltere og aktører innen beredskap og krisehåndtering. | x |  | x | x |  | Etablere faste treffpunkter, arrangere samlinger eller lignende med fokus på sikkerhet og beredskap og hvordan geodata kan brukes. |  | Det kan f.eks arrangeres faste digitale møtepunkter med relevant erfaringsutveksling. |  | SF, S | P | 2026
2 | 4 | 1 | Geodata er gjort lettere tilgjengelig og mer kjent for næringslivet som ressurs for utvikling av nye produkter og tjenester. | x | x | x | x | IN | Arrangere og bidra inn i fagsamlinger/webinarer rettet mot næringslivet og oppstartsbedrifter for å vise hvordan geodata kan kombineres med andre datakilder for å skape verdier. |  |  |  | S | K | 2026
2 | 3 | 1 | Samhandlingen mellom offentlig sektor, næringsliv og akademia er styrket for å fremme innovasjon og verdiskaping basert på geodata. |  |  | x |  | IN | Bidra til utvikling av partnerskap og forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) der geodata brukes som grunnlag for datadrevet innovasjon og nye tjenester. |  |  |  | S, FK, K | K | 2026
3 | 1 | 1 | Det foreligger oversikt og forståelse av relevante samfunnssikkerhetsdatasett (SB-datasett) i Agder og deres bruk i beredskapssituasjoner. | x | x | x | x |  | Identifisere hvilke eksisterende geodatasett som er nyttige i sikkerhets- og beredskapsarbeid, i samarbeid med fylkesberedskapsrådet. |  |  |  | SF, K, FK, S, V | P | 2026
3 | 2 | 2 | Det foreligger oversikt over datasett, datakilder og koblinger som har begrenset innsyn i beredskapssammenheng. | SB |  | x | x |  | Etablere kontakt mellom databrukere og dataeiere for å avklare behov, delingsmuligheter og løsninger for datasett med begrenset innsyn |  | I dag er noen datasett skjermet eller på annen måte vanskelig tilgjengelig for de som trenger dem, blant annet knyttet til befolkningsdata |  | SF, S, K | P | 2026
4 | 1 | 1 | Tilgjengelige naturdata i DOK og relevante kartverktøy er godt kjent for saksbehandlere og beslutningstakere | x | KN | x | x | x | Arrangere fagsamling/webinar | 1 |  |  | PTU | P | 2026
4 | 2 | 1 | Saksbehandlere og beslutningstakere har god forståelse av hva naturdata i DOK kan benyttes til. | x | KN | x | x | x | Arrangere fagsamling/webinar | 1 |  |  | PTU | P | 2026
4 | 3 | 1 | Beslutningstakere har god kunnskap om naturverdier i egen kommune | x | KN | x |  | x | Presentere aktuell kunnskap for Lederforum for geografisk informasjon | 1 |  |  | PTU | P | 2026
4 | 1 | 2 | Tilgjengelige naturdata i DOK og relevante kartverktøy er godt kjent for saksbehandlere og beslutningstakere | x | KN | x | x | x | Utarbeide en oppdatert oversikt over relevante kartverktøy på PTU sine hjemmesider og gjøre denne hjemmesiden bedre kjent | 2 |  |  | PTU | P | 2026
5 | 1 | 1 | Behovet for nye datasett til støtte for samfunnssikkerhet og beredskap er identifisert og prioritert. | SB | x | x | x |  | I samarbeid med Fylkesberedskapsrådet identifisere hendelser og situasjoner der geodata mangler, og vurdere hvilke nye datasett som er mest hensiktsmessige å etablere. |  | Ønsker blandt annet geodata som viser konsekvensene av alle naturhendelser før de oppstår. |  | SF, K, FK, S, V | P | 2026
6 | 1 | 1 | Den nye nasjonale fellesløsningen for plandata (NAP) er tatt i bruk i kommunene på Agder og inngår som en del av planarbeidet. | x | x | KD | x |  | Støtte opp om og følge arbeidet med ny fellesløsning for plandata, DIBK NAP |  |  |  | V, E, K, S, T, L, FK, SF, NVE, BN, NV | K | 2026
6 | 1 | 2 | Alle kommuner på Agder benytter nasjonale tjenester og fellesløsninger for plan, bygg og geodata som en integrert del av sine arbeidsprosesser. |  |  | KD |  |  | Kommunene følger opp dette delmålet sammen med Digi Agder |  |  |  | K |  | 2026
6 | 3 | 1 | Kommunene på Agder har i samarbeid med UiA utforsket løsninger som gir enklere, raskere og mer presis tilgang til relevant informasjon og data i saksbehandlingen. |  |  | KD |  | x | Kommunene på Agder tar i bruk kunstig intelligens for å støtte, forenkle og forbedre tilgang til informasjon før og under saksbehandling. |  |  |  | K |  | 2026
Denne figuren representerer en tabellslicer. Tabellslicere støttes ikke i denne versjonen av Excel. Sliceren kan ikke brukes hvis figuren ble endret i en tidligere versjon av Excel, eller hvis arbeidsboken ble lagret i Excel 2007 eller tidligere.
Denne figuren representerer en tabellslicer. Tabellslicere støttes ikke i denne versjonen av Excel. Sliceren kan ikke brukes hvis figuren ble endret i en tidligere versjon av Excel, eller hvis arbeidsboken ble lagret i Excel 2007 eller tidligere.
Denne figuren representerer en tabellslicer. Tabellslicere støttes ikke i denne versjonen av Excel. Sliceren kan ikke brukes hvis figuren ble endret i en tidligere versjon av Excel, eller hvis arbeidsboken ble lagret i Excel 2007 eller tidligere.
Denne figuren representerer en tabellslicer. Tabellslicere støttes ikke i denne versjonen av Excel. Sliceren kan ikke brukes hvis figuren ble endret i en tidligere versjon av Excel, eller hvis arbeidsboken ble lagret i Excel 2007 eller tidligere.