## Kartleggingsplan
GEODATAPLAN for Møre og Romsdal
Kartleggingsplan 2026-2029
Oversikt over samfinansierte aktiviteter
P R O S J E K T I N F O | [7 empty] | K O S T N A D E R
Fylke | Region | Prosjektnavn | Kommune | Prosjekt-type | Oppstart år | Antall | Enhet | Totalkostnad | V | E | K | S | T | L | FK | SF | NVE | FB | BN | NV | A | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Andre
[8 empty] | 91265203.9448 | 4035536.995 | 4229808.98 | 47328063.5626 | 13042314.6 | 4229808.98 | 8327480.31 | 0 | 1201600 | 1230253.5222 | 0 | 0 | 4035536.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: FB; A
Fylke | Region | Prosjektnavn | Kommune | Prosjekt-type | Oppstart år | Antall | Enhet | Totalkostnad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
MR | 4 | Møre og Romsdal FKB-C | Kristiansund | FKB-C | 2023 | 1 | km2 | 500 | 17.5 | 30 | 160 | 165 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal FKB-C | Averøy | FKB-C | 2023 | 90 | km2 | 45000 | 1575 | 2700 | 14400 | 14850 | 2700 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal FKB-C | Gjemnes | FKB-C | 2023 | 328 | km2 | 164000 | 5740 | 9840 | 52480 | 54120 | 9840 | 26240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal FKB-C | Tingvoll | FKB-C | 2023 | 242 | km2 | 121000 | 4235 | 7260 | 38720 | 39930 | 7260 | 19360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal FKB-C | Sunndal | FKB-C | 2023 | 1594 | km2 | 797000 | 27895 | 47820 | 255040 | 263010 | 47820 | 127520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal FKB-C | Surnadal | FKB-C | 2023 | 1247 | km2 | 623500 | 21822.5 | 37410 | 199520 | 205755 | 37410 | 99760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21822.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal FKB-C | Smøla | FKB-C | 2023 | 175 | km2 | 87500 | 3062.5 | 5250 | 28000 | 28875 | 5250 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal FKB-C | Aure | FKB-C | 2023 | 540 | km2 | 270000 | 9450 | 16200 | 86400 | 89100 | 16200 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Møre og Romsdal FKB-C | Molde | FKB-C | 2023 | 1273 | km2 | 636500 | 22277.5 | 38190 | 203680 | 210045 | 38190 | 101840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Møre og Romsdal FKB-C | Hustadvika | FKB-C | 2023 | 349 | km2 | 174500 | 6107.5 | 10470 | 55840 | 57585 | 10470 | 27920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Møre og Romsdal FKB-C | Vestnes | FKB-C | 2023 | 305 | km2 | 152500 | 5337.5 | 9150 | 48800 | 50325 | 9150 | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5337.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Møre og Romsdal FKB-C | Ålesund | FKB-C | 2023 | 450 | km2 | 225000 | 7875 | 13500 | 72000 | 74250 | 13500 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Møre og Romsdal FKB-C | Giske | FKB-C | 2023 | 1 | km2 | 500 | 17.5 | 30 | 160 | 165 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Møre og Romsdal FKB-C | Sula | FKB-C | 2023 | 0 | km2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Møre og Romsdal FKB-C | Sykkylven | FKB-C | 2023 | 271 | km2 | 135500 | 4742.5 | 8130 | 43360 | 44715 | 8130 | 21680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4742.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Møre og Romsdal FKB-C | Stranda | FKB-C | 2023 | 784 | km2 | 392000 | 13720 | 23520 | 125440 | 129360 | 23520 | 62720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Møre og Romsdal FKB-C | Fjord | FKB-C | 2023 | 1131 | km2 | 565500 | 19792.5 | 33930 | 180960 | 186615 | 33930 | 90480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19792.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Møre og Romsdal FKB-C | Haram | FKB-C | 2023 | 150 | km2 | 75000 | 2625 | 4500 | 24000 | 24750 | 4500 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Møre og Romsdal FKB-C | Vanylven | FKB-C | 2023 | 305 | km2 | 152500 | 5337.5 | 9150 | 48800 | 50325 | 9150 | 24400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5337.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Møre og Romsdal FKB-C | Sande | FKB-C | 2023 | 62 | km2 | 31000 | 1085 | 1860 | 9920 | 10230 | 1860 | 4960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Møre og Romsdal FKB-C | Herøy | FKB-C | 2023 | 74 | km2 | 37000 | 1295 | 2220 | 11840 | 12210 | 2220 | 5920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Møre og Romsdal FKB-C | Ulstein | FKB-C | 2023 | 63 | km2 | 31500 | 1102.5 | 1890 | 10080 | 10395 | 1890 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Møre og Romsdal FKB-C | Hareid | FKB-C | 2023 | 47 | km2 | 23500 | 822.5 | 1410 | 7520 | 7755 | 1410 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Møre og Romsdal FKB-C | Ørsta | FKB-C | 2023 | 512 | km2 | 256000 | 8960 | 15360 | 81920 | 84480 | 15360 | 40960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Møre og Romsdal FKB-C | Volda | FKB-C | 2023 | 620 | km2 | 310000 | 10850 | 18600 | 99200 | 102300 | 18600 | 49600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal FKB-C | Surnadal | FKB-C | 2023 | 1595 | km2 | 797500 | 27912.5 | 47850 | 255200 | 263175 | 47850 | 127600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27912.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Møre og Romsdal FKB-C | Rauma | FKB-C | 2023 | 1288 | km2 | 644000 | 22540 | 38640 | 206080 | 212520 | 38640 | 103040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Kristiansund | AR5 | 2023 | 88 | km2 | 96800 | 1452 | 2904 | 19360 | 10648 | 2904 | 58080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Molde | AR5 | 2023 | 601 | km2 | 661100 | 9916.5 | 19833 | 132220 | 72721 | 19833 | 396660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9916.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Ålesund | AR5 | 2023 | 450 | km2 | 495000 | 7425 | 14850 | 99000 | 54450 | 14850 | 297000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Vanylven | AR5 | 2023 | 298 | km2 | 327800 | 4917 | 9834 | 65560 | 36058 | 9834 | 196680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Sande | AR5 | 2023 | 94 | km2 | 103400 | 1551 | 3102 | 20680 | 11374 | 3102 | 62040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Herøy | AR5 | 2023 | 113 | km2 | 124300 | 1864.5 | 3729 | 24860 | 13673 | 3729 | 74580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Ulstein | AR5 | 2023 | 93 | km2 | 102300 | 1534.5 | 3069 | 20460 | 11253 | 3069 | 61380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Hareid | AR5 | 2023 | 71 | km2 | 78100 | 1171.5 | 2343 | 15620 | 8591 | 2343 | 46860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Ørsta | AR5 | 2023 | 442 | km2 | 486200 | 7293 | 14586 | 97240 | 53482 | 14586 | 291720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Stranda | AR5 | 2023 | 204 | km2 | 224400 | 3366 | 6732 | 44880 | 24684 | 6732 | 134640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Sykkylven | AR5 | 2023 | 182 | km2 | 200200 | 3003 | 6006 | 40040 | 22022 | 6006 | 120120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Sula | AR5 | 2023 | 59 | km2 | 64900 | 973.5 | 1947 | 12980 | 7139 | 1947 | 38940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Giske | AR5 | 2023 | 41 | km2 | 45100 | 676.5 | 1353 | 9020 | 4961 | 1353 | 27060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Vestnes | AR5 | 2023 | 237 | km2 | 260700 | 3910.5 | 7821 | 52140 | 28677 | 7821 | 156420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3910.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Rauma | AR5 | 2023 | 423 | km2 | 465300 | 6979.5 | 13959 | 93060 | 51183 | 13959 | 279180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6979.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Aukra | AR5 | 2023 | 61 | km2 | 67100 | 1006.5 | 2013 | 13420 | 7381 | 2013 | 40260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Averøy | AR5 | 2023 | 176 | km2 | 193600 | 2904 | 5808 | 38720 | 21296 | 5808 | 116160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Gjemnes | AR5 | 2023 | 278 | km2 | 305800 | 4587 | 9174 | 61160 | 33638 | 9174 | 183480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Tingvoll | AR5 | 2023 | 222 | km2 | 244200 | 3663 | 7326 | 48840 | 26862 | 7326 | 146520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Surnadal | AR5 | 2023 | 288 | km2 | 316800 | 4752 | 9504 | 63360 | 34848 | 9504 | 190080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Surnadal | AR5 | 2023 | 414 | km2 | 455400 | 6831 | 13662 | 91080 | 50094 | 13662 | 273240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Smøla | AR5 | 2023 | 195 | km2 | 214500 | 3217.5 | 6435 | 42900 | 23595 | 6435 | 128700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Aure | AR5 | 2023 | 267 | km2 | 293700 | 4405.5 | 8811 | 58740 | 32307 | 8811 | 176220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4405.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Volda | AR5 | 2023 | 400 | km2 | 440000 | 6600 | 13200 | 88000 | 48400 | 13200 | 264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Fjord | AR5 | 2023 | 221 | km2 | 243100 | 3646.5 | 7293 | 48620 | 26741 | 7293 | 145860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Hustadvika | AR5 | 2023 | 522 | km2 | 574200 | 8613 | 17226 | 114840 | 63162 | 17226 | 344520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Haram | AR5 | 2023 | 150 | km2 | 165000 | 2475 | 4950 | 33000 | 18150 | 4950 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal Omløp - AR5 | Kristiansund | AR5 | 2023 | 86.94 | km2 | 95634 | 1434.51 | 2869.02 | 19126.8 | 10519.74 | 2869.02 | 57380.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Molde | Omløp | 2023 | 1484.24 | km2 | 74212 | 2226.36 | 5936.96 | 23747.84 | 20779.36 | 5936.96 | 13358.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Ålesund | Omløp | 2023 | 450 | km2 | 22500 | 675 | 1800 | 7200 | 6300 | 1800 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Vanylven | Omløp | 2023 | 387.06 | km2 | 19353 | 580.59 | 1548.24 | 6192.96 | 5418.84 | 1548.24 | 3483.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Sande | Omløp | 2023 | 93.25 | km2 | 4662.5 | 139.875 | 373 | 1492 | 1305.5 | 373 | 839.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Herøy | Omløp | 2023 | 119.87 | km2 | 5993.5 | 179.805 | 479.48 | 1917.92 | 1678.18 | 479.48 | 1078.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Ulstein | Omløp | 2023 | 97.51 | km2 | 4875.5 | 146.265 | 390.04 | 1560.16 | 1365.14 | 390.04 | 877.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Hareid | Omløp | 2023 | 82.83 | km2 | 4141.5 | 124.245 | 331.32 | 1325.28 | 1159.62 | 331.32 | 745.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Ørsta | Omløp | 2023 | 664.69 | km2 | 33234.5 | 997.035 | 2658.76 | 10635.04 | 9305.66 | 2658.76 | 5982.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Stranda | Omløp | 2023 | 868.77 | km2 | 43438.5 | 1303.155 | 3475.08 | 13900.32 | 12162.78 | 3475.08 | 7818.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Sykkylven | Omløp | 2023 | 339.03 | km2 | 16951.5 | 508.545 | 1356.12 | 5424.48 | 4746.42 | 1356.12 | 3051.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Sula | Omløp | 2023 | 58.84 | km2 | 2942 | 88.26 | 235.36 | 941.44 | 823.76 | 235.36 | 529.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Giske | Omløp | 2023 | 40.3 | km2 | 2015 | 60.45 | 161.2 | 644.8 | 564.2 | 161.2 | 362.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Vestnes | Omløp | 2023 | 405.84 | km2 | 20292 | 608.76 | 1623.36 | 6493.44 | 5681.76 | 1623.36 | 3652.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Rauma | Omløp | 2023 | 1453.08 | km2 | 72654 | 2179.62 | 5812.32 | 23249.28 | 20343.12 | 5812.32 | 13077.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Aukra | Omløp | 2023 | 60.37 | km2 | 3018.5 | 90.555 | 241.48 | 965.92 | 845.18 | 241.48 | 543.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Averøy | Omløp | 2023 | 174.65 | km2 | 8732.5 | 261.975 | 698.6 | 2794.4 | 2445.1 | 698.6 | 1571.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Gjemnes | Omløp | 2023 | 382.74 | km2 | 19137 | 574.11 | 1530.96 | 6123.84 | 5358.36 | 1530.96 | 3444.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Tingvoll | Omløp | 2023 | 337.49 | km2 | 16874.5 | 506.235 | 1349.96 | 5399.84 | 4724.86 | 1349.96 | 3037.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Surnadal | Omløp | 2023 | 1706.26 | km2 | 85313 | 2559.39 | 6825.04 | 27300.16 | 23887.64 | 6825.04 | 15356.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Surnadal | Omløp | 2023 | 1358.31 | km2 | 67915.5 | 2037.465 | 5433.24 | 21732.96 | 19016.34 | 5433.24 | 12224.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Smøla | Omløp | 2023 | 274.51 | km2 | 13725.5 | 411.765 | 1098.04 | 4392.16 | 3843.14 | 1098.04 | 2470.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Aure | Omløp | 2023 | 643.52 | km2 | 32176 | 965.28 | 2574.08 | 10296.32 | 9009.28 | 2574.08 | 5791.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Volda | Omløp | 2023 | 870.99 | km2 | 43549.5 | 1306.485 | 3483.96 | 13935.84 | 12193.86 | 3483.96 | 7838.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Fjord | Omløp | 2023 | 1194.12 | km2 | 59706 | 1791.18 | 4776.48 | 19105.92 | 16717.68 | 4776.48 | 10747.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Hustadvika | Omløp | 2023 | 521.72 | km2 | 26086 | 782.58 | 2086.88 | 8347.52 | 7304.08 | 2086.88 | 4695.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Møre og Romsdal AR5 - Omløp | Haram | Omløp | 2023 | 150 | km2 | 7500 | 225 | 600 | 2400 | 2100 | 600 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | LACIMR91 Nordmøre 2029 | Kristiansund | FKB-B-blandet_stripe | 2029 | 78 | km2 | 1170000 | 93600 | 93600 | 491400 | 245700 | 93600 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | LACIMR91 Nordmøre 2029 | Averøy | FKB-B-blandet_stripe | 2029 | 86 | km2 | 1290000 | 103200 | 103200 | 541800 | 270900 | 103200 | 64500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | LACIMR91 Nordmøre 2029 | Gjemnes | FKB-B-blandet_stripe | 2029 | 55 | km2 | 825000 | 66000 | 66000 | 346500 | 173250 | 66000 | 41250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | LACIMR91 Nordmøre 2029 | Tingvoll | FKB-B-blandet_stripe | 2029 | 96 | km2 | 1440000 | 115200 | 115200 | 604800 | 302400 | 115200 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | LACIMR91 Nordmøre 2029 | Surnadal | FKB-B-blandet_stripe | 2029 | 113 | km2 | 1695000 | 135600 | 135600 | 711900 | 355950 | 135600 | 84750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | LACIMR91 Nordmøre 2029 | Surnadal | FKB-B-blandet_stripe | 2029 | 112 | km2 | 1680000 | 134400 | 134400 | 705600 | 352800 | 134400 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | LACIMR91 Nordmøre 2029 | Smøla | FKB-B-blandet_stripe | 2029 | 100 | km2 | 1500000 | 120000 | 120000 | 630000 | 315000 | 120000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | LACIMR91 Nordmøre 2029 | Aure | FKB-B-blandet_stripe | 2029 | 105 | km2 | 1575000 | 126000 | 126000 | 661500 | 330750 | 126000 | 78750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | LACIMR92 Nordmøre Laser 2029 | Kristiansund | Laser-by | 2029 | 78 | km2 | 312000 | 12480 | 9360 | 87360 | 37440 | 9360 | 18720 | 0 | 31200 | 0 | 0 | 0 | 12480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | LACIMR92 Nordmøre Laser 2029 | Averøy | Laser-by | 2029 | 86 | km2 | 344000 | 13760 | 10320 | 96320 | 41280 | 10320 | 20640 | 0 | 34400 | 0 | 0 | 0 | 13760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | LACIMR92 Nordmøre Laser 2029 | Gjemnes | Laser-by | 2029 | 55 | km2 | 220000 | 8800 | 6600 | 61600 | 26400 | 6600 | 13200 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | LACIMR92 Nordmøre Laser 2029 | Tingvoll | Laser-by | 2029 | 96 | km2 | 384000 | 15360 | 11520 | 107520 | 46080 | 11520 | 23040 | 0 | 38400 | 0 | 0 | 0 | 15360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | LACIMR92 Nordmøre Laser 2029 | Surnadal | Laser-by | 2029 | 113 | km2 | 452000 | 18080 | 13560 | 126560 | 54240 | 13560 | 27120 | 0 | 45200 | 0 | 0 | 0 | 18080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | LACIMR92 Nordmøre Laser 2029 | Surnadal | Laser-by | 2029 | 112 | km2 | 448000 | 17920 | 13440 | 125440 | 53760 | 13440 | 26880 | 0 | 44800 | 0 | 0 | 0 | 17920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | LACIMR92 Nordmøre Laser 2029 | Smøla | Laser-by | 2029 | 100 | km2 | 400000 | 16000 | 12000 | 112000 | 48000 | 12000 | 24000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | LACIMR92 Nordmøre Laser 2029 | Aure | Laser-by | 2029 | 105 | km2 | 420000 | 16800 | 12600 | 117600 | 50400 | 12600 | 25200 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | LACIMR92 Nordmøre Laser 2029 | Hustadvika | Laser-by | 2029 | 174 | km2 | 696000 | 27840 | 20880 | 194880 | 83520 | 20880 | 41760 | 0 | 69600 | 0 | 0 | 0 | 27840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | LACIMR61 Romsdal 2026 | Aukra | FKB-B-blandet_stripe | 2026 | 55 | km2 | 825000 | 66000 | 66000 | 346500 | 173250 | 66000 | 41250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | LACIMR61 Romsdal 2026 | Molde | FKB-B-blandet_stripe | 2026 | 210 | km2 | 3150000 | 252000 | 252000 | 1323000 | 661500 | 252000 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | LACIMR61 Romsdal 2026 | Rauma | FKB-B-blandet_stripe | 2026 | 165 | km2 | 2475000 | 198000 | 198000 | 1039500 | 519750 | 198000 | 123750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | LACIMR61 Romsdal 2026 | Vestnes | FKB-B-blandet_stripe | 2026 | 103 | km2 | 1545000 | 123600 | 123600 | 648900 | 324450 | 123600 | 77250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | LACIMR62 Romsdal Laser 2026 | Hustadvika | Laser-by | 2026 | 174 | km2 | 696000 | 27840 | 20880 | 194880 | 83520 | 20880 | 41760 | 0 | 69600 | 0 | 0 | 0 | 27840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | LACIMR62 Romsdal Laser 2026 | Aukra | Laser-by | 2026 | 55 | km2 | 220000 | 8800 | 6600 | 61600 | 26400 | 6600 | 13200 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | LACIMR62 Romsdal Laser 2026 | Molde | Laser-by | 2026 | 210 | km2 | 840000 | 33600 | 25200 | 235200 | 100800 | 25200 | 50400 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | LACIMR62 Romsdal Laser 2026 | Rauma | Laser-by | 2026 | 165 | km2 | 660000 | 26400 | 19800 | 184800 | 79200 | 19800 | 39600 | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | LACIMR62 Romsdal Laser 2026 | Vestnes | Laser-by | 2026 | 103 | km2 | 412000 | 16480 | 12360 | 115360 | 49440 | 12360 | 24720 | 0 | 41200 | 0 | 0 | 0 | 16480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | LACIMR71 Sunnmøre sør 2027 | Vanylven | FKB-B-blandet_stripe | 2027 | 87 | km2 | 1305000 | 104400 | 104400 | 548100 | 274050 | 104400 | 65250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | LACIMR71 Sunnmøre sør 2027 | Sande | FKB-B-blandet_stripe | 2027 | 33 | km2 | 495000 | 39600 | 39600 | 207900 | 103950 | 39600 | 24750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | LACIMR71 Sunnmøre sør 2027 | Herøy | FKB-B-blandet_stripe | 2027 | 48 | km2 | 720000 | 57600 | 57600 | 302400 | 151200 | 57600 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | LACIMR71 Sunnmøre sør 2027 | Ulstein | FKB-B-blandet_stripe | 2027 | 36 | km2 | 540000 | 43200 | 43200 | 226800 | 113400 | 43200 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | LACIMR71 Sunnmøre sør 2027 | Hareid | FKB-B-blandet_stripe | 2027 | 36 | km2 | 540000 | 43200 | 43200 | 226800 | 113400 | 43200 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | LACIMR71 Sunnmøre sør 2027 | Ørsta | FKB-B-blandet_stripe | 2027 | 155 | km2 | 2325000 | 186000 | 186000 | 976500 | 488250 | 186000 | 116250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | LACIMR71 Sunnmøre sør 2027 | Volda | FKB-B-blandet_stripe | 2027 | 252 | km2 | 3780000 | 302400 | 302400 | 1587600 | 793800 | 302400 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | LACIMR72 Sunnmøre sør Laser 2027 | Vanylven | Laser-by | 2027 | 87 | km2 | 348000 | 13920 | 10440 | 97440 | 41760 | 10440 | 20880 | 0 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 13920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | LACIMR72 Sunnmøre sør Laser 2027 | Sande | Laser-by | 2027 | 33 | km2 | 132000 | 5280 | 3960 | 36960 | 15840 | 3960 | 7920 | 0 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | LACIMR72 Sunnmøre sør Laser 2027 | Herøy | Laser-by | 2027 | 48 | km2 | 192000 | 7680 | 5760 | 53760 | 23040 | 5760 | 11520 | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 7680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | LACIMR72 Sunnmøre sør Laser 2027 | Ulstein | Laser-by | 2027 | 36 | km2 | 144000 | 5760 | 4320 | 40320 | 17280 | 4320 | 8640 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | LACIMR72 Sunnmøre sør Laser 2027 | Hareid | Laser-by | 2027 | 36 | km2 | 144000 | 5760 | 4320 | 40320 | 17280 | 4320 | 8640 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | LACIMR72 Sunnmøre sør Laser 2027 | Ørsta | Laser-by | 2027 | 155 | km2 | 620000 | 24800 | 18600 | 173600 | 74400 | 18600 | 37200 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 24800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | LACIMR72 Sunnmøre sør Laser 2027 | Volda | Laser-by | 2027 | 252 | km2 | 1008000 | 40320 | 30240 | 282240 | 120960 | 30240 | 60480 | 0 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 40320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | LACIMR81 Sunnmøre nord 2028 | Ålesund | FKB-B-blandet_stripe | 2028 | 237 | km2 | 3555000 | 284400 | 284400 | 1493100 | 746550 | 284400 | 177750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | LACIMR81 Sunnmøre nord 2028 | Giske | FKB-B-blandet_stripe | 2028 | 77 | km2 | 1155000 | 92400 | 92400 | 485100 | 242550 | 92400 | 57750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | LACIMR81 Sunnmøre nord 2028 | Sula | FKB-B-blandet_stripe | 2028 | 59 | km2 | 885000 | 70800 | 70800 | 371700 | 185850 | 70800 | 44250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | LACIMR81 Sunnmøre nord 2028 | Sykkylven | FKB-B-blandet_stripe | 2028 | 60 | km2 | 900000 | 72000 | 72000 | 378000 | 189000 | 72000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | LACIMR81 Sunnmøre nord 2028 | Stranda | FKB-B-blandet_stripe | 2028 | 88 | km2 | 1320000 | 105600 | 105600 | 554400 | 277200 | 105600 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | LACIMR81 Sunnmøre nord 2028 | Fjord | FKB-B-blandet_stripe | 2028 | 77 | km2 | 1155000 | 92400 | 92400 | 485100 | 242550 | 92400 | 57750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | LACIMR81 Sunnmøre nord 2028 | Haram | FKB-B-blandet_stripe | 2028 | 133 | km2 | 1995000 | 159600 | 159600 | 837900 | 418950 | 159600 | 99750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | LACIMR82 Sunnmøre nord Laser 2028 | Ålesund | Laser-by | 2028 | 237 | km2 | 948000 | 37920 | 28440 | 265440 | 113760 | 28440 | 56880 | 0 | 94800 | 0 | 0 | 0 | 37920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | LACIMR82 Sunnmøre nord Laser 2028 | Giske | Laser-by | 2028 | 77 | km2 | 308000 | 12320 | 9240 | 86240 | 36960 | 9240 | 18480 | 0 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 12320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | LACIMR82 Sunnmøre nord Laser 2028 | Sula | Laser-by | 2028 | 59 | km2 | 236000 | 9440 | 7080 | 66080 | 28320 | 7080 | 14160 | 0 | 23600 | 0 | 0 | 0 | 9440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | LACIMR82 Sunnmøre nord Laser 2028 | Sykkylven | Laser-by | 2028 | 60 | km2 | 240000 | 9600 | 7200 | 67200 | 28800 | 7200 | 14400 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | LACIMR82 Sunnmøre nord Laser 2028 | Stranda | Laser-by | 2028 | 88 | km2 | 352000 | 14080 | 10560 | 98560 | 42240 | 10560 | 21120 | 0 | 35200 | 0 | 0 | 0 | 14080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | LACIMR82 Sunnmøre nord Laser 2028 | Fjord | Laser-by | 2028 | 77 | km2 | 308000 | 12320 | 9240 | 86240 | 36960 | 9240 | 18480 | 0 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 12320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | LACIMR82 Sunnmøre nord Laser 2028 | Haram | Laser-by | 2028 | 133 | km2 | 532000 | 21280 | 15960 | 148960 | 63840 | 15960 | 31920 | 0 | 53200 | 0 | 0 | 0 | 21280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Aukra | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 655.6234 | bilder | 458936.3814 | 0 | 0 | 435989.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22946.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Aure | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 1160.6684 | bilder | 812467.8879 | 0 | 0 | 771844.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40623.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Averøy | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 831.0284 | bilder | 581719.908 | 0 | 0 | 552633.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29085.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Fjord | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 1100.437 | bilder | 770305.9324 | 0 | 0 | 731790.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38515.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Giske | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 607.3643 | bilder | 425154.9953 | 0 | 0 | 403897.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21257.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Gjemnes | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 970.5165 | bilder | 679361.5605 | 0 | 0 | 645393.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33968.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Haram | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 1527.1666 | bilder | 1069016.5908 | 0 | 0 | 1015565.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53450.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Hareid | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 401.3666 | bilder | 280956.6002 | 0 | 0 | 266908.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14047.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Herøy | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 919.7141 | bilder | 643799.878 | 0 | 0 | 611609.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32189.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Hustadvika | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 2018.3174 | bilder | 1412822.1457 | 0 | 0 | 1342181.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70641.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Kristiansund | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 942.2408 | bilder | 659568.533 | 0 | 0 | 626590.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32978.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Molde | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 3018.1527 | bilder | 2112706.9249 | 0 | 0 | 2007071.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105635.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Rauma | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 2234.1822 | bilder | 1563927.5364 | 0 | 0 | 1485731.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78196.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Sande | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 381.719 | bilder | 267203.2992 | 0 | 0 | 253843.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13360.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Smøla | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 996.733 | bilder | 697713.1061 | 0 | 0 | 662827.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34885.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Stranda | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 1140.2556 | bilder | 798178.9214 | 0 | 0 | 758269.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39908.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Sula | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 178.9722 | bilder | 125280.5073 | 0 | 0 | 119016.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6264.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Surnadal | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 1922.1504 | bilder | 1345505.2824 | 0 | 0 | 1278230.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67275.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Surnadal | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 1415.4608 | bilder | 990822.5847 | 0 | 0 | 941281.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49541.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Sykkylven | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 609.2087 | bilder | 426446.0704 | 0 | 0 | 405123.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21322.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Tingvoll | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 973.6128 | bilder | 681528.9831 | 0 | 0 | 647452.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34076.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Ulstein | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 525.6556 | bilder | 367958.9354 | 0 | 0 | 349560.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18397.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Vanylven | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 1194.218 | bilder | 835952.6294 | 0 | 0 | 794154.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41797.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Vestnes | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 1130.0007 | bilder | 791000.4598 | 0 | 0 | 751450.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39550.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Volda | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 1885.009 | bilder | 1319506.3158 | 0 | 0 | 1253531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65975.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Ørsta | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 915.9974 | bilder | 641198.1724 | 0 | 0 | 609138.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32059.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Historisk ortofoto 2026, Analog | Ålesund | Historiske ortofoto, Analog | 2026 | 1629.4448 | bilder | 1140611.3351 | 0 | 0 | 1083580.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57030.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Aukra | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 44.9604 | bilder | 17984.1607 | 0 | 0 | 17084.9527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Aure | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 413.0367 | bilder | 165214.6772 | 0 | 0 | 156953.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8260.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Averøy | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 238.4231 | bilder | 95369.2359 | 0 | 0 | 90600.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4768.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Fjord | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 314.1108 | bilder | 125644.3113 | 0 | 0 | 119362.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6282.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Giske | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 31.1193 | bilder | 12447.7302 | 0 | 0 | 11825.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Gjemnes | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 96.2221 | bilder | 38488.8513 | 0 | 0 | 36564.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Haram | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 39.9265 | bilder | 15970.5938 | 0 | 0 | 15172.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Hareid | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 16.245 | bilder | 6497.9882 | 0 | 0 | 6173.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Herøy | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 41.6764 | bilder | 16670.5584 | 0 | 0 | 15837.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Hustadvika | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 381.1086 | bilder | 152443.4363 | 0 | 0 | 144821.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7622.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Kristiansund | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 265.1707 | bilder | 106068.2797 | 0 | 0 | 100764.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5303.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Molde | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 1111.626 | bilder | 444650.4181 | 0 | 0 | 422417.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22232.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Rauma | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 846.4325 | bilder | 338572.9869 | 0 | 0 | 321644.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16928.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Sande | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 31.0817 | bilder | 12432.6656 | 0 | 0 | 11811.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Smøla | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 47.9591 | bilder | 19183.6287 | 0 | 0 | 18224.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Stranda | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 235.9699 | bilder | 94387.9522 | 0 | 0 | 89668.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Sula | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 21.6003 | bilder | 8640.1095 | 0 | 0 | 8208.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Surnadal | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 319.134 | bilder | 127653.6078 | 0 | 0 | 121270.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6382.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Surnadal | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 409.1627 | bilder | 163665.0863 | 0 | 0 | 155481.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8183.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Sykkylven | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 393.2326 | bilder | 157293.0387 | 0 | 0 | 149428.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7864.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 4 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Tingvoll | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 381.0261 | bilder | 152410.4529 | 0 | 0 | 144789.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Ulstein | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 27.9218 | bilder | 11168.7054 | 0 | 0 | 10610.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Vanylven | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 65.7957 | bilder | 26318.2824 | 0 | 0 | 25002.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 3 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Vestnes | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 104.4323 | bilder | 41772.9182 | 0 | 0 | 39684.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Volda | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 557.2798 | bilder | 222911.9383 | 0 | 0 | 211766.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11145.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 1 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Ørsta | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 175.1508 | bilder | 70060.3027 | 0 | 0 | 66557.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3503.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MR | 2 | Historisk ortofoto 2026, Digital | Ålesund | Historiske ortofoto - Digital | 2026 | 153.7426 | bilder | 61497.0513 | 0 | 0 | 58422.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Denne figuren representerer en tabellslicer. Tabellslicere støttes ikke i denne versjonen av Excel. Sliceren kan ikke brukes hvis figuren ble endret i en tidligere versjon av Excel, eller hvis arbeidsboken ble lagret i Excel 2007 eller tidligere.
Denne figuren representerer en tabellslicer. Tabellslicere støttes ikke i denne versjonen av Excel. Sliceren kan ikke brukes hvis figuren ble endret i en tidligere versjon av Excel, eller hvis arbeidsboken ble lagret i Excel 2007 eller tidligere.
Denne figuren representerer en tabellslicer. Tabellslicere støttes ikke i denne versjonen av Excel. Sliceren kan ikke brukes hvis figuren ble endret i en tidligere versjon av Excel, eller hvis arbeidsboken ble lagret i Excel 2007 eller tidligere.
Denne figuren representerer en tabellslicer. Tabellslicere støttes ikke i denne versjonen av Excel. Sliceren kan ikke brukes hvis figuren ble endret i en tidligere versjon av Excel, eller hvis arbeidsboken ble lagret i Excel 2007 eller tidligere.

## Handlingsplan
Hovedmål nr | Delmål nr | Tiltak nr | Delmål | SB | KN | KD | S | IN | Prioriterte tiltak | Prioritet | Status | Måltall definert år | Ansvar | Prioritert/ Kontinuerlig | Tidsfrist | Fagområde | Utført (År)
1 | 1 | 3 | Periodisk ajourføring av FKB-data i samsvar med kartleggingsplanen | [5 empty] | Bruke omløpsfoto til periodisk ajourhald av AR5 | 12 | Nordlige deler av fylket fotografert i 2022, sørlige deler i 2025. |  | NIBIO | P | 2027
1 | 2 | 1 | God fullstendigheit og nøyaktigheit på FKB-Vann; samanhengande bekkenettverk, konsistens mellom FKB og N50 | [5 empty] | Registrere stikkrenner i NVDB. Partar får godtgjering for eigeninnsats i nye Geovekst-prosjekt. Legge til grunn beregning (estimat) for antall stikkrenner som grunnlag for antall stikkrenner på kommunale, skogsbil- og private vegar. | 1 |  | 10% | Kommunane | P | 2026
1 | 2 | 2 | God fullstendigheit og nøyaktigheit på FKB-Vann; samanhengande bekkenettverk, konsistens mellom FKB og N50 | [5 empty] | Registrere stikkrenner i NVDB. Partar får godtgjering for eigeninnsats i nye Geovekst-prosjekt. | 16 |  | 10% | Fylkeskommunen | P | 2028
1 | 2 | 3 | God fullstendigheit og nøyaktigheit på FKB-Vann; samanhengande bekkenettverk, konsistens mellom FKB og N50 | [5 empty] | Registrere stikkrenner i NVDB. Partar får godtgjering for eigeninnsats i nye Geovekst-prosjekt. | 2 |  | 10% | Statens Vegvesen | P | 2026
1 | 2 | 4 | God fullstendigheit og nøyaktigheit på FKB-Vann; samanhengande bekkenettverk, konsistens mellom FKB og N50 | [5 empty] | Registrere stikkrenner i FKB. Partar får godtgjering for eigeninnsats i nye Geovekst-prosjekt. | 13 |  |  | Bane NOR | P | 2027
1 | 2 | 5 | God fullstendigheit og nøyaktigheit på FKB-Vann; samanhengande bekkenettverk, konsistens mellom FKB og N50 | [5 empty] | Sørge for god topologi mellom dei ulike vannobjektene med tanke på samanhengande vass-vegar. | 3 | Gjennomført førstegangsinnlegging av dreneringslinjer i alle kommuner | 100% | Kartverket | P | 2026 | Vektor
1 | 2 | 6 | God fullstendigheit og nøyaktigheit på FKB-Vann; samanhengande bekkenettverk, konsistens mellom FKB og N50 | [5 empty] | Ajourføring/oppgadering/nykonstruksjon av innsjøkant og to-streksbekk i FKB C- og D-områder fra omløpsfoto | 4 | Gjennomført førstegangsinnlegging av dreneringslinjer i alle kommuner | 100% | Kartverket | P | 2026 | Vektor
1 | 3 | 1 | God dataflyt mellom NVDB og FKB-data | [5 empty] | Oppdatering av NVDB Vegnett pluss med rette vegsperringar og høgdebegrensningar. | 5 |  | 100% riktighet/fullstendighet | Kommunane | P | 2026
1 | 3 | 2 | God dataflyt mellom NVDB og FKB-data | [5 empty] | Vedtak om fartsgrenser på kommunale vegar inn i NVDB | 6 |  | 100% riktighet/fullstendighet | Kommunane | P | 2026
1 | 4 | 1 | Data frå FKB-TraktorvegSti og Elveg skal samlast i et nytt produkt kalt Vegnett+ i NVDB | [5 empty] | Gjennomføre kvalitetsheving av FKB-TraktorvegSti etter gitt arbeidsinstruks. Målet med kvalitetshevinga er å - Rydde bort overskytande objekt - Etablere fullstende opp mot N50 - Verifiesre eller fjerne data med grov kvalitet - Tette hol internt i datasettet - Tette hol mellom Elveg og sti. Arbeidet vert utføft kommunevis. | 14 | Gangvegar, fortau m.m. er allereie flytta over til Elveg. Framleis ligg traktorvegar og stiar i FKB-TraktorvegSti. Der utgjer dei ikkje eit samanhengande nettverk og er heller ikkje kopla mot nettverket i Elveg. |  | Kartverket | P | 2027 | Vektor
1 | 4 | 2 | Data frå FKB-TraktorvegSti og Elveg skal samlast i et nytt produkt kalt Vegnett+ i NVDB | [5 empty] | Overføre traktorvegar og stiar til NVDB. Prosessen startar i 2025 og føreset at kvalitetsheving er utført. Arbeidet vil gå over fleire år. | 15 | Gangvegar, fortau m.m. er allereie flytta over til Elveg. Framleis ligg traktorvegar og stiar i FKB-TraktorvegSti. Der utgjer dei ikkje eit samanhengande nettverk og er heller ikkje kopla mot nettverket i Elveg. |  | Kartverket | P | 2027 | Vektor
1 | 5 | 1 | Alle kommunar skal ha rutinebeskrivelser for kontinuerlig ajourhold av FKB-data | [5 empty] | Kommunene etablerer rutinebeskrivelser basert på oppdatering av SFKB for AR5, bygg, tiltak, veg og vegnett. Rutine-beskrivelsane skal gjennomgåast på faggruppemøte i det enkelte samarbeid. Kommunane oppdaterer oversikt i Kartverkets Team | 7 | Dei fleste har beskrivelsar for AR5. Malar finst for AR5, Vegtema og Bygg | 100% | Kommunane | P | 2026 | Vektor
1 | 6 | 1 | FKB-Tiltak er ajourholdt og fungerer som et verktøy til planlegging og saksbehandling | [5 empty] | Vurdere om veg- og banestyresmakter bør få tilgang til FKB-Tiltak for innlegging av eigne prosjekt. Løfte til geovekst-forum. | 8 | FKB-Tiltak viser i dag ikkje tiltak som blir iverksett av statlege og fylkeskommmunale aktørar. |  | FGU | P | 2026
1 | 7 | 1 | Kvalitetsheving av FKB-data. Godt samsvar mellom beslekta datasett | [5 empty] | Organisere årlege vedlikehaldsrundar i alle kommunar: Sende kommunane varsel om tidsfrist og oversikt på data som det bør ryddast i. Gje tilbakemeldingar om kva som er gjort og kva som står att å gjere når runden er avslutta. Tidsplan 2026: Region 3: januar-mars Region 1: april-juni Region 4: august-oktober Region 2: oktober-desember | 0 | Mellom dei periodiske kartleggingane må data haldast fortløpande oppdatert av dei enkelte partane for at datasetta ikkje skal forringast. Det eksisterer innarbeidde rutiner for dette arbeidet. |  | Kartverket | K |  | Vektor
1 | 7 | 2 | Kvalitetsheving av FKB-data. Godt samsvar mellom beslekta datasett | [5 empty] | Redusere talet på avvik i form av manglande samsvar mellom FKB-Bygning, FKB-Tiltak og Matrikkel. .Rette avvik i samsvar med nasjonal plan for kvalitetsheving av FKB. | 0 | 2141 avvik pr 1.07.2025 Auka fokus på varig kvalitetsheving. | 10% reduksjon årleg | Kommunane | K |  | Vektor
1 | 7 | 3 | Kvalitetsheving av FKB-data. Godt samsvar mellom beslekta datasett | [5 empty] | Samferdsels-kontroll-løype: Redusere talet på avvik i form av manglande samsvar mellom FKB-Veg, Elveg og FKB-TraktorvegSti. Køyre konsistens-kontrollar i samband med vedlikehalds-rundane, rette opp feil. Må også sjekkast mot ruter-basen og N50-data. | 0 | 370 avvik pr 1.07.2025 | 10% reduksjon årleg | Kartverket | K |  | Vektor
1 | 7 | 4 | Kvalitetsheving av FKB-data. Godt samsvar mellom beslekta datasett | [5 empty] | Minimere talet på nybygg som blir liggande på område registrert som jordbruksareal i AR5. | 0 | Reduksjons-faktor-indikator: I 2024 var det 22% av kommunane (6 stk) som hadde denne type feil. | 0% | Kommunane | K |  | Vektor
1 | 8 | 1 | Godt ajourhald av FKB-Leidning og NRL | [5 empty] | Etablere rutinar for at ledningsdata frå periodisk ajourføring blir nytta til oppgradering av selskapet sitt register. | 9 | Nokre anleggseigarar brukar ikkje nye geovekst-data til å oppdaterere i eige anleggsregister |  | Nettselskapa | P | 2026
1 | 8 | 2 | Godt ajourhald av FKB-Leidning og NRL | [5 empty] | Nettselskapa må kontinuerleg ajourføre sine data. Formidle oppdaterte data på rett format til kartverket i samband med vedlikehaldsrundane, og melde frå om nye rapporteringspliktige objekt til NRL | 0 | Mange mindre kraft/nett-selskap har lite fokus på ajourhald av FKB. Nokre oppfyller ikkje avleveringsplikta. |  | Nettselskapa | K |  | Vektor
1 | 9 | 1 | Sentralt Stadnamnregister (SSR) er oppdatert | [5 empty] | Prosjektet "Stader der folk samlast". Kvalitetssikre informasjonen om ei gruppe utvalde namnetypar i SSR. Fylle ut skjema med relevante namn og adresser. Sende inn til namneansvarleg i kartverket. | 10 | 12 kommunar i M&R har enno ikkje utført slik kartlegging. | 27 kommunar | Kommunane | P | 2026
1 | 10 | 1 | Implementere FKB-grønnstruktur | [5 empty] | Fullføring av spesifikasjonen | 17 | Nytt FKB-datasett, vedtatt i september 2023. Eit førebels datasett er tilgjengeleg på Geonorge i påvente av at standardiseringsarbeidet skal bli ferdig. FKB-Grønnstruktur inneheld følgande arealtypar: Feltsjikt, busksjikt, tresjikt, utnytta, bygning, veg, vatn og jordbruk. |  | NIBIO | P | 2026-2028
2 | 1 | 1 | Sikre tilgang til oppdaterte ortofoto | [5 empty] | Involvering av Geovekst-partane i planlegging og gjennomføring av prosjekta. | 0 | Kartlegging kvart 4. år for kvar region. |  | Kartverket | K |  | Raster
2 | 1 | 2 | Sikre tilgang til oppdaterte ortofoto | [5 empty] | Delta i omløpsfotoprogrammet. Bestille opsjonen CIR-ortofoto. | 0 | Nordlige delar av fylket fotografert i 2022, sørlige delar i 2025. |  | Kartverket | K |  | Raster
2 | 2 | 1 | Historiske ortofoto er tilgjengelege | [5 empty] | Skaffe oversikt over bilete i arkivet, og sette opp forslag til ny runde med digitalisering og ortofoto. | 1 | Mykje materiale som ikkje er digitalisert. |  | Kartverket | P | 2026
3 | 1 | 1 | Nasjonal detaljert høgdemodell (NDH) skal haldast ajour | [5 empty] | Sjå på behov for laserskanning samtiding som ein region har periodisk ajourhald av FKB/ortofoto | 0 | Kartlegging kvart 4. år for kvar region. |  | Kartverket | K
3 | 1 | 2 | Nasjonal detaljert høgdemodell (NDH) skal haldast ajour | [5 empty] | Sjå på om ein kan forvalte datafangst gjort med droner, og om denne kan brukast til å oppdatere NDH | 0 | Data innsamla med droner er så langt ikkje teke inn i NDH. |  | Aktuelle geovekstpartar | K
4 | 1 | 1 | Godt samsvar mellom Eigedomsregisteret (matrikkelen) og FKB-data | [5 empty] | Minst 90 % av nybygg i ein kommune skal ha flate-representasjon i FKB-tiltak eller FKB-bygning. | 0 | Reduksjons-faktor-indikator: I 2024 var det 15% av kommunane (4 stk) som ikkje nådde målet. | 90% | Kommunane | K |  | Vektor
4 | 2 | 1 | Alle adresseverdige bygningar skal ha ei vegadresse, og ev. atkomstpunkt. | [5 empty] | Innføre vegadresser i område der det er matrikkeladresser. | 1 | Status vegadresser pr 25.09.2025 er 95,96% | 99% | Kommunane | P | 2026
4 | 2 | 2 | Alle adresseverdige bygningar skal ha ei vegadresse, og ev. atkomstpunkt. | [5 empty] | Lage atkomstpunkt der det er nødvendig for å finne fram til vegadressa. | 0 | Pr 1.10.2025 er det registrert 3249 atkomstpunkt i Møre og Romsdal |  | Kommunane | K
4 | 3 | 1 | Informasjon om bygningar i Eigedomsregisteret skal vere så oppdatert og komplett som råd | [5 empty] | Eksisterande bygningar skal ha ferdigstillelsesstatus: Ferdigattest eller Tatt i bruk | 2 | Status pr 01.09.2025 er 935 som manglar slik status |  | Kommunane | p | 2026
4 | 3 | 2 | Informasjon om bygningar i Eigedomsregisteret skal vere så oppdatert og komplett som råd | [5 empty] | Lovpålagte datafelt for areal i bygning skal fyllast ut på bygningar registrert etter 1. januar 2010. Bygningar med eit utval bustad-koder skal også ha bruksareal til annet enn bolig. BRA skal førast på brukseining og etasje. | 5 |  |  | Kommunane | p | 2027
4 | 3 | 3 | Informasjon om bygningar i Eigedomsregisteret skal vere så oppdatert og komplett som råd | [5 empty] | Bygningskode og brukseiningstype skal førast konsistent. Bygninger med kode 161 fritidsbygning skal minimum ha éi bruksining av typen fritidsbustad. Brukseiningar til bustadformål skal vere registrert med type bolig. | 6 |  |  | Kommunane | p | 2027
4 | 4 | 1 | Matrikkelenheter har grenser av god kvalitet | [5 empty] | Matrikkelenhetene grunneiendom, festegrunn og jordsameie med bygg skal ha teig i kartet. Matrikkelenhet med bygning med kode bolig og fritidsbolig skal prioriterast | 3 | Status pr. 01.09.2025 er 284 manglar |  | Kommunane | p | 2026
4 | 4 | 2 | Matrikkelenheter har grenser av god kvalitet | [5 empty] | Sikre at ikkje fullførte oppmålings-forretningar (MUF) blir fullførte innan fastlagt frist. Avvikle restansane med MUF etter matrikkellova. | 4 | Status for MUF over frist 25092025: total antall MUF 297, utgått på dato 216 | Måltal | Kommunane | p | 2026
4 | 4 | 3 | Matrikkelenheter har grenser av god kvalitet | [5 empty] | Matrikkelenhetenes teiger skal være avgrenset med eiendomsgrenser (eventuelt hjelpelinjer) og uten bruk av fiktive linjer. | 7 | Nettverk og utveksling på tvers av kommunane kan auke effektiviteten i det dagleg arbeidet |  | Kommunane | p | 2028
5 | 1 | 1 | Vektorisering av planregisteret | [5 empty] | Vektorisering av plankart på rasterformat | 1 | Satsningsområde for mange kommuner, kven jobbar med vektorisering? |  | Kommunane | P | 2026 | Plan
5 | 2 | 1 | Kvalitetssikring av innhaldet i planbasen | [5 empty] | Rydding i planbasen: Kontrollere planer som er vektoriserte ift gjeldende rasterplan | 2 | Kvalitet av ein del vektoriserte planer har store feil ift originalen. |  | Kommunane | P | 2026
5 | 2 | 2 | Kvalitetssikring av innhaldet i planbasen | [5 empty] | Planvask | 3 | Kven jobbar med planvask? Kartlegge kor mange kommuner jobbar med dette |  | Kommunane | P | 2027 | Plan
6 | 1 | 1 | Alle kommunar skal vere kjent med karbonkart og arealregnskap som verktøy for berekraftig utvikling |  | x | x |  | x | Deltaking i klimasatsprosjekt | 2 |  |  | Kommunane | P | 2026
6 | 1 | 2 | Alle kommunar skal vere kjent med karbonkart og arealregnskap som verktøy for berekraftig utvikling |  | x | x |  | x | Deltaking i klimasatsprosjekt | 2 |  |  | Fylkeskommunen | P | 2026
6 | 1 | 3 | Alle kommunar skal vere kjent med karbonkart og arealregnskap som verktøy for berekraftig utvikling |  | x | x |  | x | Deltaking i klimasatsprosjekt | 2 |  |  | Kartverket | P | 2026
6 | 2 | 1 | Alle kommunar i Møre og Romsdal skal kartlegge sine kritiske punkt i bekk og vassdrag | x |  | x | x |  | Gjennomføre felles prosjekt: Fem kommunar i Nordmøre vannregion skal kartlegge sine kritiske punkt i bekk og vassdrag | 1 | Påbegynt, alle 5 kommuner har fått midler fra NVE og felles utlysningsdokumenter er under arbeid |  | Kommunane | P | 2026
6 | 2 | 2 | Alle kommunar i Møre og Romsdal skal kartlegge sine kritiske punkt i bekk og vassdrag | x |  | x | x |  | Støtte ved gjennomføring av felles kartleggingsprosjekt - spesifikasjon av tekniske krav, utvalg av kartleggingsområder | 1 | Påbegynt, alle 5 kommuner har fått midler fra NVE og felles utlysningsdokumenter er under arbeid |  | Kartverket | P | 2026
6 | 2 | 3 | Alle kommunar i Møre og Romsdal skal kartlegge sine kritiske punkt i bekk og vassdrag | x |  | x | x |  | Støtte ved gjennomføring av felles kartleggingsprosjekt - utvalg av kartleggingsområder, prosjektadministrasjon | 1 | Påbegynt, alle 5 kommuner har fått midler fra NVE og felles utlysningsdokumenter er under arbeid |  | Fylkeskommunen | P | 2026
6 | 2 | 4 | Alle kommunar i Møre og Romsdal skal kartlegge sine kritiske punkt i bekk og vassdrag | x |  | x | x |  | Gjennomføre kartleggingsprosjekt, helst i felleskap basert på vannregion og/eller kommunalt samarbeid. Basert på felles metodikk for heile fylket | 3 | Ikkje påbegynnt |  | Kommunane | P | 2028
6 | 4 | 1 | Alle kommunar skal ha valgt kva datasett som inngår i det offentlige kartgrunnlaget for kommunen (DOK) | x | x | x | x | x | Årleg oppdatering av kommunens DOK-data liste | 0 | 23 av 27 kommunar har valgt/stadfesta sitt DOK for 2025 | 2700% | Kommunane | K
6 | 4 | 2 | Alle kommunar skal ha valgt kva datasett som inngår i det offentlige kartgrunnlaget for kommunen (DOK) | x | x | x | x | x | Oppdatere informasjon om kva datasett som kan inngå i DOK | 0 | Informasjon om datasetta med dekningskart finst på Geonorge |  | Kartverket | K
6 | 5 | 1 | Kommunane skal få eit betre kunnskapsgrunnlag for arealdisponering som tar meir omsyn til natur og klima |  | x |  |  |  | NYVEST: Kartlegging av naturtypar i Vest-Norge ved bruk av fjernmåling og kunstig intelligens | 4 |  |  | Fylkeskommunen | P | 2026
6 | 5 | 2 | Kommunane skal få eit betre kunnskapsgrunnlag for arealdisponering som tar meir omsyn til natur og klima |  | x |  |  |  | Kartlegging av sjøaurebekkar | 0 |  |  | Fylkeskommunen | K
7 | 1 | 1 | Partane skal ha relevant kompetanse for å gjennomføre oppgåvene sine | x | x | x | x | x | Oppdaterte instruksjonsvideoar om vedlikehold av FKB-data tilgjengelege på nett, særleg for bygning/tiltak og samferdsel | 0 | Stadig nye endringar i definisjonar og programvare. Utskifting av medarbeidarar i kommunane. |  | Kartverket | K
7 | 1 | 2 | Partane skal ha relevant kompetanse for å gjennomføre oppgåvene sine | x | x | x | x | x | Arrangere regionvise, tematiske informasjonsmøte der også partane kan kome til orde. | 0 | Møter gjennomført i 2023 og 2024. Ikkje minst viktig for dei som kjem frå små fagmiljø. |  | Kartverket | K
7 | 1 | 3 | Partane skal ha relevant kompetanse for å gjennomføre oppgåvene sine | x | x | x | x | x | Gjennomføre lokale kurs/eller fagdagar, sikre basiskunnskap gjennom nasjonale digitale kurs (webinar). | 0 | Stort behov: Skiftande medarbeidarar, manglande kompetanse eller ikkje oppdatert kompetanse. |  | Kartverket | K
7 | 2 | 1 | Gjere kommunane i stand til å holde Eigedomsregisteret (matrikkelen) oppdatert i samsvar med regelverket | [5 empty] | Gennomføre informasjonsdagar | 0 | Stadig nye endringar i regelverk og programvare. Utskifting av medarbeidarar i kommunane. |  | Kartverket | K
7 | 2 | 2 | Gjere kommunane i stand til å holde Eigedomsregisteret (matrikkelen) oppdatert i samsvar med regelverket | [5 empty] | Aktiv rettleiing og oppfølging av kommunar og kommune-samarbeid. Arrangere møter med kommuneleiinga: Kommunisere ressursbehov til å utføre kvalitetshevinga i kommunen. | 0 | Generell ressursmangel i kommunane. Mange utskiftingar i personale, behov for å styrke kompetansen |  | Kartverket | K
7 | 3 | 1 | Kompetansedeling via faglige nettverk | x | x | x | x | x | Nettversbygging | 0 | Tilsette i små og mellomstore kommunar i fylket jobbar ofte isolert. Nettverk og utveksling på tvers av kommunane kan auke effektiviteten i det dagleg arbeidet |  | Kommunane | K
7 | 3 | 2 | Kompetansedeling via faglige nettverk | x | x | x | x | x | Nettversbygging | 0 | Tilsette i små og mellomstore kommunar i fylket jobbar ofte isolert. |  | Fylkeskommunen | K
7 | 3 | 3 | Kompetansedeling via faglige nettverk | x | x | x | x | x | Nettversbygging | 0 | Tilsette i små og mellomstore kommunar i fylket jobbar ofte isolert. |  | Kartverket | K
7 | 3 | 4 | Kompetansedeling via faglige nettverk | [5 empty] | Rulle ut eksisterande QGIS nettverk frå Søre Sunmøre til heile fylket | 1 | QGIS blir meir og meir brukt i planarbeidet, spesielt i analyser og visualisering, men kunnskap er spreidd og mange er åleine som GIS-person i sin kommune |  | Kommunane | P | 2028
7 | 4 | 1 | Vekke interesse for geofag hos elevar i vidaregåande skule |  |  |  |  | x | Markering av internasjonal GIS dag i november | 0 | Har vore markert i Møre og Romsdal nesten kvart år sidan 2012 |  | PTU | K
Denne figuren representerer en tabellslicer. Tabellslicere støttes ikke i denne versjonen av Excel. Sliceren kan ikke brukes hvis figuren ble endret i en tidligere versjon av Excel, eller hvis arbeidsboken ble lagret i Excel 2007 eller tidligere.
Denne figuren representerer en tabellslicer. Tabellslicere støttes ikke i denne versjonen av Excel. Sliceren kan ikke brukes hvis figuren ble endret i en tidligere versjon av Excel, eller hvis arbeidsboken ble lagret i Excel 2007 eller tidligere.
Denne figuren representerer en tabellslicer. Tabellslicere støttes ikke i denne versjonen av Excel. Sliceren kan ikke brukes hvis figuren ble endret i en tidligere versjon av Excel, eller hvis arbeidsboken ble lagret i Excel 2007 eller tidligere.
Denne figuren representerer en tabellslicer. Tabellslicere støttes ikke i denne versjonen av Excel. Sliceren kan ikke brukes hvis figuren ble endret i en tidligere versjon av Excel, eller hvis arbeidsboken ble lagret i Excel 2007 eller tidligere.